## Foglio1
Registrazione Tempi di Lavoro
Totali | [7 empty] | Totali per attività | [7 empty] | Totali per progetto
Persona |  | Minuti | Ore |  |  |  |  | Persona | CM | Documentazione | Ricerche | Codice | Database | Test |  | Intenro
Di Benedetto Gianluca |  | 1170 | 19 | ore di lavoro |  |  |  | Di Benedetto Gianluca | [7 empty] | GDPR
Pellizzari Luca |  | 2850 | 47 | ore di lavoro |  |  |  | Pellizzari Luca
Baradel Luca |  | 2490 | 41 | ore di lavoro |  |  |  | Baradel Luca
Gruppo di Lavoro |  | 750 | 36 | ore di lavoro* |  | * ore × persone |  | Totale
Totale |  | 7260 | 143 | ore di lavoro
GL3 - Gruppo di lavoro |  |  |  |  | Di Benedetto Gianluca |  |  |  | Pellizzari Luca |  |  |  |  | Baradel Luca
Progetto | Attività | Data | Tempo (min) |  | Progetto | Attività | Data | Tempo (min) | Progetto | Attività | Data | Tempo (min) |  | Progetto | Attività | Data | Tempo (min)
GDPR | Riunione interna | 2019-01-13 | 90 |  | Interno | Ricerche | 2018-11-19 | 60 | Interno | Ricerche | 2018-11-19 | 60 |  | GDPR | Documentazione | 2018-11-29 | 60
GDPR | Incontro cliente | 2019-11-09 | 30 |  | Interno | Ricerche | 2018-11-20 | 60 | Interno | CM | 2018-11-27 | 80 |  | GDPR | Documentazione | 2018-12-12 | 360
GDPR | Riunione interna | 2019-11-21 | 60 |  | GDPR | Documentazione | 2018-11-22 | 30 | GDPR | Documentazione | 2018-11-29 | 70 |  | GDPR | Documentazione | 2019-01-16 | 60
GDPR | Incontro cliente | 2019-11-23 | 30 |  | GDPR | Documentazione | 2018-11-25 | 30 | Interno | CM | 2018-11-30 | 30 |  | GDPR | Documentazione | 2019-01-16 | 120
GDPR | Riunione interna | 2019-11-28 | 60 |  | Interno | CM | 2018-11-30 | 60 | GDPR | Documentazione | 2018-12-06 | 50 |  | GDPR | Documentazione | 2019-01-17 | 120
GDPR | Riunione interna | 2019-12-05 | 90 |  | GDPR | Documentazione | 2018-12-10 | 60 | Interno | CM | 2018-12-13 | 40 |  | GDPR | Codice | 2019-01-31 | 240
GDPR | Riunione interna | 2019-12-12 | 50 |  | GDPR | Documentazione | 2019-01-02 | 30 | GDPR | Documentazione | 2018-12-21 | 30 |  | GDPR | Codice | 2019-02-01 | 150
GDPR | Riunione interna | 2019-03-01 | 90 |  | GDPR | Documentazione | 2019-01-16 | 90 | Interno | CM | 2019-01-06 | 80 |  | GDPR | Ricerche | 2019-02-03 | 120
GPDR | Riunione interna | 2019-03-11 | 90 |  | GDPR | Codice | 2019-02-01 | 90 | GDPR | Documentazione | 2019-01-16 | 40 |  | GDPR | Codice | 2019-02-05 | 120
GDPR | Riunione interna | 2019-03-18 | 90 |  | GDPR | Codice | 2019-02-15 | 60 | Interno | CM | 2019-01-17 | 40 |  | GDPR | Codice | 2019-02-13 | 60
GDPR | Riunione interna | 2019-04-03 | 70 |  | GDPR | Documentazione | 2019-03-02 | 20 | GDPR | Documentazione | 2019-01-17 | 90 |  | GDPR | Codice | 2019-02-20 | 120
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-03-25 | 90 | GDPR | Ricerche | 2019-01-17 | 30 |  | GDPR | Codice | 2019-03-01 | 90
[5 empty] | Interno | CM | 2019-03-26 | 30 | GDPR | Documentazione | 2019-01-18 | 60 |  | GDPR | Ricerche | 2019-03-03 | 120
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-03-28 | 30 | Interno | CM | 2019-01-19 | 10 |  | GDPR | Codice | 2019-03-10 | 60
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-03-28 | 30 | GDPR | Codice | 2019-01-27 | 120 |  | GDPR | Documentazione | 2019-03-29 | 60
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-03-30 | 60 | GDPR | Codice | 2019-01-28 | 120 |  | GDPR | Docuementazine | 2019-04-03 | 30
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-04 | 120 | GDPR | Codice | 2019-01-30 | 120 |  | GDPR | Codice | 2019-04-03 | 90
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-12 | 60 | GDPR | Database | 2019-01-31 | 120 |  | GDPR | Documentazione | 2019-04-04 | 60
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-16 | 40 | GDPR | Codice | 2019-02-01 | 130 |  | GDPR | Codice | 2019-04-04 | 120
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-23 | 60 | Interno | CM | 2019-02-02 | 30 |  | GDPR | Ricerche | 2019-04-05 | 60
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-26 | 60 | GDPR | Documentazione | 2019-02-13 | 100 |  | GDPR | Documentazione | 2019-04-12 | 30
[9 empty] | Interno | CM | 2019-02-21 | 10 |  | GDPR | Codice | 2019-04-14 | 240
[9 empty] | GDPR | Codice | 2019-02-24 | 20
[9 empty] | GDPR | Codice | 2019-02-25 | 40
[9 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-02-27 | 10
[9 empty] | GDPR | Codice | 2019-02-27 | 60
[9 empty] | GDPR | Codice | 2019-03-01 | 30
[9 empty] | GDPR | Database | 2019-03-06 | 30
[9 empty] | GDPR | Codice | 2019-03-14 | 90
[9 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-03-15 | 50
[9 empty] | GDPR | Codice | 2019-03-20 | 120
[9 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-03-19 | 60
[9 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-03-22 | 70
[9 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-03-28 | 30
[9 empty] | GDPR | Codice | 2019-03-29 | 190
[9 empty] | Interno | CM | 2019-04-03 | 20
[9 empty] | GDPR | Database | 2019-04-03 | 30
[9 empty] | GDPR | Database | 2019-04-03 | 50
[9 empty] | GDPR | Database | 2019-04-03 | 60
[9 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-04 | 150
[9 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-10 | 40
[9 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-22 | 120
[9 empty] | GDPR | Codice | 2019-04-22 | 120