## Foglio1
Registrazione Tempi di Lavoro
Totali | [7 empty] | Totali per attività | [7 empty] | Totali per progetto
Persona |  | Minuti | Ore |  |  |  |  | Persona | CM | Documentazione | Ricerche | Codice | Database | Test |  | Persona |  | Interno | GDPR
Di Benedetto Gianluca |  | 3670 | 61 | ore di lavoro |  |  |  | Di Benedetto Gianluca | 210 | 1750 | 120 | 750 | 0 | 840 |  | Di Benedetto Gianluca |  | 330 | 3340
Pellizzari Luca |  | 4390 | 73 | ore di lavoro |  |  |  | Pellizzari Luca | 340 | 1440 | 90 | 2080 | 290 | 0 |  | Pellizzari Luca |  | 400 | 3990
Baradel Luca |  | 4270 | 71 | ore di lavoro |  |  |  | Baradel Luca | 0 | 1215 | 340 | 2250 | 0 | 45 |  | Baradel Luca |  | 0 | 4270
Gruppo di Lavoro |  | 910 | 45 | ore di lavoro* |  | * ore × persone |  | Totale | 550 | 4405 | 550 | 5080 | 290 | 885 |  | Totale |  | 730 | 11600
Totale |  | 13240 | 250 | ore di lavoro
GL3 - Gruppo di lavoro |  |  |  |  | Di Benedetto Gianluca |  |  |  | Pellizzari Luca |  |  |  |  | Baradel Luca
Progetto | Attività | Data | Tempo (min) |  | Progetto | Attività | Data | Tempo (min) | Progetto | Attività | Data | Tempo (min) |  | Progetto | Attività | Data | Tempo (min)
GDPR | Riunione interna | 2019-01-13 | 90 |  | Interno | Ricerche | 2018-11-19 | 60 | Interno | Ricerche | 2018-11-19 | 60 |  | GDPR | Documentazione | 2018-11-29 | 60
GDPR | Incontro cliente | 2019-11-09 | 30 |  | Interno | Ricerche | 2018-11-20 | 60 | Interno | CM | 2018-11-27 | 80 |  | GDPR | Documentazione | 2018-12-12 | 360
GDPR | Riunione interna | 2019-11-21 | 60 |  | GDPR | Documentazione | 2018-11-22 | 30 | GDPR | Documentazione | 2018-11-29 | 70 |  | GDPR | Documentazione | 2019-01-16 | 60
GDPR | Incontro cliente | 2019-11-23 | 30 |  | GDPR | Documentazione | 2018-11-25 | 30 | Interno | CM | 2018-11-30 | 30 |  | GDPR | Documentazione | 2019-01-16 | 120
GDPR | Riunione interna | 2019-11-28 | 60 |  | Interno | CM | 2018-11-30 | 60 | GDPR | Documentazione | 2018-12-06 | 50 |  | GDPR | Documentazione | 2019-01-17 | 120
GDPR | Riunione interna | 2019-12-05 | 90 |  | GDPR | Documentazione | 2018-12-10 | 60 | Interno | CM | 2018-12-13 | 40 |  | GDPR | Codice | 2019-01-31 | 240
GDPR | Riunione interna | 2019-12-12 | 50 |  | GDPR | Documentazione | 2019-01-02 | 30 | GDPR | Documentazione | 2018-12-21 | 30 |  | GDPR | Codice | 2019-02-01 | 150
GDPR | Riunione interna | 2019-03-01 | 90 |  | GDPR | Documentazione | 2019-01-16 | 90 | Interno | CM | 2019-01-06 | 80 |  | GDPR | Ricerche | 2019-02-03 | 120
GPDR | Riunione interna | 2019-03-11 | 90 |  | GDPR | Codice | 2019-02-01 | 90 | GDPR | Documentazione | 2019-01-16 | 40 |  | GDPR | Codice | 2019-02-05 | 120
GDPR | Riunione interna | 2019-03-18 | 90 |  | GDPR | Codice | 2019-02-15 | 60 | Interno | CM | 2019-01-17 | 40 |  | GDPR | Codice | 2019-02-13 | 60
GDPR | Riunione interna | 2019-04-03 | 70 |  | GDPR | Documentazione | 2019-03-02 | 20 | GDPR | Documentazione | 2019-01-17 | 90 |  | GDPR | Codice | 2019-02-20 | 120
GDPR | Riunione interna | 2019-05-08 | 60 |  | GDPR | Documentazione | 2019-03-25 | 90 | GDPR | Ricerche | 2019-01-17 | 30 |  | GDPR | Codice | 2019-03-01 | 90
GDPR | Riunione interna | 2019-06-19 | 100 |  | Interno | CM | 2019-03-26 | 30 | GDPR | Documentazione | 2019-01-18 | 60 |  | GDPR | Ricerche | 2019-03-03 | 120
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-03-28 | 30 | Interno | CM | 2019-01-19 | 10 |  | GDPR | Codice | 2019-03-10 | 60
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-03-28 | 30 | GDPR | Codice | 2019-01-27 | 120 |  | GDPR | Documentazione | 2019-03-29 | 60
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-03-30 | 60 | GDPR | Codice | 2019-01-28 | 120 |  | GDPR | Docuementazine | 2019-04-03 | 30
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-04 | 120 | GDPR | Codice | 2019-01-30 | 120 |  | GDPR | Codice | 2019-04-03 | 90
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-12 | 60 | GDPR | Database | 2019-01-31 | 120 |  | GDPR | Documentazione | 2019-04-04 | 60
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-16 | 40 | GDPR | Codice | 2019-02-01 | 130 |  | GDPR | Codice | 2019-04-04 | 120
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-23 | 60 | Interno | CM | 2019-02-02 | 30 |  | GDPR | Ricerche | 2019-04-05 | 60
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-26 | 60 | GDPR | Documentazione | 2019-02-13 | 100 |  | GDPR | Documentazione | 2019-04-12 | 60
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-27 | 120 | Interno | CM | 2019-02-21 | 10 |  | GDPR | Codice | 2019-04-14 | 240
[5 empty] | Interno | CM | 2019-04-27 | 30 | GDPR | Codice | 2019-02-24 | 20 |  | GDPR | Codice | 2019-04-30 | 150
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-04-28 | 50 | GDPR | Codice | 2019-02-25 | 40 |  | GDPR | Documentazione | 2019-04-30 | 45
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-28 | 70 | GDPR | Documentazione | 2019-02-27 | 10 |  | GDPR | Codice | 2019-05-02 | 60
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-04-29 | 40 | GDPR | Codice | 2019-02-27 | 60 |  | GDPR | Test | 2019-05-02 | 45
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-04-29 | 60 | GDPR | Codice | 2019-03-01 | 30 |  | GDPR | Codice | 2019-05-08 | 60
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-05-07 | 60 | GDPR | Database | 2019-03-06 | 30 |  | GDPR | Documentazione | 2019-05-14 | 60
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-05-08 | 60 | GDPR | Codice | 2019-03-14 | 90 |  | GDPR | Documentazione | 2019-05-23 | 90
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-05-09 | 60 | GDPR | Documentazione | 2019-03-15 | 50 |  | GDPR | Codice | 2019-05-24 | 150
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-05-12 | 60 | GDPR | Codice | 2019-03-20 | 120 |  | GDPR | Migrazione | 2019-06-20 | 150
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-05-13 | 90 | GDPR | Documentazione | 2019-03-19 | 60 |  | GDPR | Codice | 2019-06-21 | 120
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-05-14 | 90 | GDPR | Documentazione | 2019-03-22 | 70 |  | GDPR | Documentazione | 27/06/2019 | 120
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-05-17 | 60 | GDPR | Documentazione | 2019-03-28 | 30 |  | GDPR | Ricerche | 28/06/2019 | 40
[5 empty] | GDPR | Codice | 2019-05-20 | 120 | GDPR | Codice | 2019-03-29 | 190 |  | GDPR | Codice | 28/06/2019 | 150
[5 empty] | GDPR | Codice | 2019-05-25 | 120 | Interno | CM | 2019-04-03 | 20 |  | GDPR | Codice | 2019-07-07 | 120
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-05-27 | 60 | GDPR | Database | 2019-04-03 | 30 |  | GDPR | Codice | 2019-07-11 | 90
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-06-01 | 120 | GDPR | Database | 2019-04-03 | 50 |  | GDPR | Codice | 2019-07-12 | 300
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-06-05 | 60 | GDPR | Database | 2019-04-03 | 60
[5 empty] | Interno | CM | 2019-06-07 | 60 | GDPR | Documentazione | 2019-04-04 | 150
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-06-08 | 90 | GDPR | Documentazione | 2019-04-10 | 40
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-06-09 | 90 | GDPR | Documentazione | 2019-04-22 | 120
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-06-12 | 120 | GDPR | Codice | 2019-04-22 | 120
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-06-15 | 90 | GDPR | Codice | 2019-05-08 | 140
[5 empty] | GDPR | Codice | 2019-06-16 | 150 | GDPR | Codice | 2019-05-13 | 90
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-06-17 | 90 | GDPR | Documentazione | 2019-05-23 | 70
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-06-20 | 60 | GDPR | Codice | 2019-06-05 | 120
[5 empty] | GDPR | Test | 2019-06-22 | 60 | GDPR | Codice | 2019-06-06 | 180
[5 empty] | GDPR | Codice | 2019-06-25 | 120 | GDPR | Migrazione | 2019-06-20 | 150
[5 empty] | GDPR | Codice | 2019-06-26 | 90 | GDPR | Codice | 2019-07-02 | 120
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-06-27 | 60 | GDPR | Codice | 2019-07-06 | 80
[5 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-07-11 | 60 | GDPR | Documentazione | 2019-07-10 | 90
[5 empty] | Interno | CM | 2019-07-12 | 30 | GDPR | Codice | 2019-07-11 | 100
[9 empty] | GDPR | Codice | 2019-07-12 | 90
[9 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-07-12 | 110
[9 empty] | GDPR | Documentazione | 2019-07-13 | 200